## 新开工台账
附件
郑州市2019年保障性安居工程新开工项目进度表（目标任务：34498 套）
填报单位分管领导及公章：
序号 |  | 项目名称 | 坐落位置 | 项目建设单位 | 计划新建安置住房规模 |  | 年度计划投资（万元） | 用地面积（平方米） |  | 计划开工时间 | 实际新建安置住房规模 |  | 计划竣工时间 | 配套设施 |  |  | 备注
[8 empty] | 总用地面积 | 其中：使用新增用地面积
| 区（县） |  |  |  | 新建套数（套） | 新建建筑面积（平方米） |  |  |  |  | 新建套数（套） | 新建建筑面积（平方米） |  | 建设方式 | 建设设计施工单位 | 监理单位名称
一
二 | 合计21个项目 |  |  |  | 34498 | 3551671.58 | 398751.9415 | 1258341.94 | 119445.79 |  | 34498 | 3551671.58
二七区5个项目 |  |  |  |  | 4922 | 534905 | 68421 | 251423.43 |  |  | 4922 | 534905
1 | 二七区 | 郭家咀铁三官庙棚户区改造项目三期（柳江云景花园项目） | 向荣路以南、庆铭路以西、鼎盛大道以北、荆胡路以东 | 郑州市二七新区建设投资开发有限公司 | 1188 | 122533 | 9800 | 43347 |  | 2019-05-01 | 1188 | 122533 | 2021-06-01 | 企业自建 | 无 | 无
2 | 二七区 | 南岗刘棚户区改造项目二期（右江丽景园项目） | 芦庄路以南、三官中路以东、豫一路以北、杏园路以西 | 郑州市二七新区建设投资开发有限公司 | 1512 | 155084 | 15000 | 55513 |  | 2017-09-01 | 1512 | 155084 | 2021-12-01 | 企业自建 | 郑州凯润市政工程设计设计有限公司（给水管网及给水泵房设计）、河南卓能电力工程有限公司（供配电设计）、郑州华润燃气股份有限公司（燃气管网安装） | 河南绿洲工程监理有限公司、河南诚信工程管理有限公司
3 | 二七区 | 马寨镇坟上社区坟上安置区二期棚户区改造项目 | 学院路东、同兴街南、明晖路西、光明路北 | 郑州国控西城建设有限公司 | 622 | 74640 | 14200 | 15520.15 |  | 2019-04-01 | 622 | 74640 | 2021-12-01 | 企业自建 | 郑州三强市政工程有限公司/河南博泰电力工程有限公司/郑州华润燃气股份有限公司/郑州热力总公司 | 河南绿洲工程监理有限公司/郑州博量电力建设监理有限公司/华润监理/热力监理
4 | 二七区 | 马寨镇杨寨安置区（一期）棚户区改造项目 | 康佳路东、温馨街南、曙光路西、光明路北 | 郑州国控西城建设有限公司 | 1056 | 126720 | 24000 | 39817.3 |  | 2019-02-01 | 1056 | 126720 | 2021-12-01 | 企业自建 | 郑州三强市政工程有限公司/郑州华润燃气股份有限公司/郑州热力总公司 | 河南绿洲工程监理有限公司/华润监理/热力监理
5 | 二七区 | 大田垌二期棚户区改造项目 | 南荆路以东，郑平路以西，南四环以南，紫玉路以北 | 河南郑地新城土地开发有限公司 | 544 | 55928 | 5421 | 97225.98 |  | 2018-04-01 | 544 | 55928 | 2021-12-01 | 企业自建 | 郑州楷润市政工程设计有限公司/郑州三强市政工程有限公司/郑州市颖大热力工程设计院/郑州德润市政工程有限公司/河南永力电力工程设计有限公司/河南顺捷建筑安装有限公司/郑州华润燃气股份有限公司 | 河南绿洲工程监理有限公司/河南精工工程管理咨询有限公司
金水区2个项目 |  |  |  |  | 3663 | 268664.91 | 39050.9415 | 46364.64 |  |  | 3663 | 268664.91
6 | 金水区 | 沙门村棚户区改造项目 | 国基路以北、宏明路以南、柳林西路以东、花园路以西安置区范围 | 郑州市金水碧海房地产开发有限公司 | 1670 | 143305.3 | 20247 | 28938.45 |  | 2018-03-16 | 1670 | 143305.3 | 1905-07-12 19:12 | 自建 | 建设：郑州市金水碧海房地产开发有限公司 施工：河南国基建设集团有限公司 设计：河南中科建筑规划设计有限公司 | 河南宏业建设管理股份有限公司
7 | 金水区 | 东关虎屯城中村及片区改造项目 | 农业路南、政七街西、红专路北、花园路东 | 河南大树置业有限公司 | 1993 | 125359.61 | 18803.9415 | 17426.19 |  | 2017-06-01 | 1993 | 125359.61 | 1905-07-14 02:53 | 企业自建 | 杭州建工建设集团有限公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司
管城区2个项目 |  |  |  |  | 2862 | 309459.44 | 48280 | 115890 |  |  | 2862 | 309459.44
8 | 管城区 | 南曹小湖南曹安置二区（南曹禧苑C-16-01）棚户区改造项目 | 豫五路以北、富国路以东、一零七辅道以西 | 郑州兴和置业有限公司 | 1006 | 114612.27 | 18108 | 48705 |  | 2019-03-01 | 1006 | 114612.27 | 2020-10-01 | 企业自建 | 江苏筑原建筑设计有限公司、中铁十八局集团北京工程有限公司 | 中汽智达（洛阳）建设监理有限公司
9 | 管城区 | 渠南片区小刘村安置区（B-05-01）棚户区改造项目 | 九冶路南、刘东路西、田园路东、金盛西路北 | 郑州中贯新城置业有限公司 | 1856 | 194847.17 | 30172 | 67185 |  | 2018-12-01 | 1856 | 194847.17 | 2021-12-01 | 企业自建 | 中天建设集团有限公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司
经开区8个项目 |  |  |  |  | 11490 | 1166842.23 | 118000 | 390585.87 | 119445.79 |  | 11490 | 1166842.23
10 | 经开区 | 营岗城中村改造项目（瑞锦小区5#地块5、8号楼） | 经开十三大街、经南五路、经开十四大街、经南六路合围区域 | 郑州经开投资发展有限公司 | 432 | 42450.63 | 6000 | 1649.89 |  | 2018-04-01 | 432 | 42450.63 | 2021-03-01 | 政府投资 | 泰宏建设发展有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司
11 | 经开区 | 梁湖、东杨、西杨、螺蛭湖、单庄棚户区改造项目（盛和社区1-1#地块） | 朝凤路、经南五辅路、经开第一大街、规划二支路合围区域 | 郑州经开投资发展有限公司 | 2052 | 211156.2 | 20000 | 74066.37 |  | 2018-08-01 | 2052 | 211156.2 | 2020-06-01 | 政府投资 | 泰宏建设发展有限公司 | 北京中城建建设监理有限公司
12 | 经开区 | 梁湖、东杨、西杨、螺蛭湖、单庄棚户区改造项目（盛和社区2-1#地块） | 经开第一大街、经南五辅路、经开第二大街、规划二支路合围区域 | 郑州经开投资发展有限公司 | 1460 | 151566.18 | 15000 | 48005.59 |  | 2018-08-01 | 1460 | 151566.18 | 2020-06-01 | 政府投资 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 河南建基工程管理有限公司
13 | 经开区 | 梁湖、东杨、西杨、螺蛭湖、单庄棚户区改造项目（世和小区2#地块） | 经开第五大街、经南五路、经开第六大街、经南六路合围区域 | 郑州经开投资发展有限公司 | 2144 | 222411.58 | 20000 | 81680.52 |  | 2018-09-01 | 2144 | 222411.58 | 2022-03-01 | 政府投资 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 中元方工程咨询有限公司
14 | 经开区 | 瑞绣棚户区改造项目一期（蒋冲、吴庄）（瑞绣小区3#地块） | 京珠东环路、瑞绣中路、瑞绣路、经南三路合围区域 | 郑州经开投资发展有限公司 | 1802 | 179257.64 | 20000 | 65737.71 |  | 2018-03-01 | 1802 | 179257.64 | 2021-12-01 | 政府投资 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司
15 | 经开区 | 国际物流园区锦绣花园二期棚户区改造项目宗地五（贾堂、螺蛭湖、范庄、小杜庄、潘店寨、常庄、后杨） | 项目位于郑州国际物流园区，嬉雨东路以南、傲雪路以北、智通南街以东、文通街以西围合区域。 | 郑州锦绣前程置业有限公司 | 1000 | 100000 | 14000 | 34675.94 | 34675.94 | 2018-06-01 | 1000 | 100000 | 2022-12-14 02:53 | 政府投资 | 设计单位：核工业第五研究设计院 施工单位：河南省第二建设集团有限公司 | 河南省建科建设监理有限公司
16 | 经开区 | 国际物流园区锦绣花园二期棚户区改造项目宗地六（贾堂、螺蛭湖、范庄、小杜庄、潘店寨、常庄、后杨） | 项目位于郑州国际物流园区，嬉雨东路以南、傲雪路以北、文通街以东、凤栖街以西围合区域。 | 郑州锦绣前程置业有限公司 | 900 | 90000 | 10000 | 29919 | 29919 | 2018-06-01 | 900 | 90000 | 2022-06-15 02:53 | 政府投资 | 设计单位：核工业第五研究设计院 施工单位：河南省第二建设集团有限公司 | 河南省建科建设监理有限公司
17 | 经开区 | 国际物流园区锦祥花园二期棚户区改造项目宗地一（八里湾、九龙、东贾、太平庄） | 项目位于郑州国际物流园区，美辰路以南，梅香路以北，宇龙街以东，龙真街以西围合区域。 | 郑州锦绣前程置业有限公司 | 1700 | 170000 | 13000 | 54850.85 | 54850.85 | 2018-12-01 | 1700 | 170000 | 2021-12-16 02:53 | 政府投资 | 设计单位：河南省城乡规划设计研究院有限公司 施工单位：中国建筑第二工程局有限公司 | 上海同济工程项目管理有限公司
郑东新区4个项目 |  |  |  |  | 11561 | 1271800 | 125000 | 454078 |  |  | 11561 | 1271800
18 | 郑东新区 | 雁鸣社区白沙村棚户区改造项目 | 郑东新区同德路东、镇兴路南、白沙路北、贺庄路西 | 新东润地产有限公司 | 4510 | 531900 | 45000 | 203776 |  | 2018-02-01 | 4510 | 531900 |  | 政府投资 | 天津市天友建筑设计股份有限公司 中建二局第二建筑工程有限公司 河南荣帆建筑工程有限公司 河南正百合建筑工程有限公司 | 河南海华工程建设管理股份有限公司 河南开大工程管理有限公司
19 | 郑东新区 | 新城社区B区棚改区改造项目 | 项目位于白沙园区，中原大道以南、白沙路以北、前程路以东、文明路以西围合区域。 | 河南博澳实业集团有限公司 | 2927 | 318900 | 30000 | 115657 |  | 2018-02-01 | 2927 | 318900 |  | 政府投资 | 河南省城乡建筑设计院有限公司新纪建工集团有限公司河南省城乡建筑设计院有限公司河南省惠浦建设发展有限公司：河南省城乡建筑设计院有限公司河南六建建筑集团有限公司 | 河南华冠工程咨询有限公司河南华冠工程咨询有限公司河南华冠工程咨询有限公司
20 | 郑东新区 | 后牛岗棚户区改造项目 | 小夏街西、薛夏北街北 | 河南致创置业有限公司 | 1452 | 162000 | 20000 | 40473 |  | 2018-03-01 | 1452 | 162000 |  | 政府投资 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 河南华众建筑安装工程有限公司 河南胜达建筑工程有限公司 | 河南正兴工程管理有限公司
21 | 郑东新区 | 白沙组团雁鸣B区大陈村棚户区改造项目BS30-01-04、BS30-02-02 | 云台路以东、枫林路以西、中原大道以南、青年路以北区域 | 河南国控建设集团有限公司 | 2672 | 259000 | 30000 | 94172 |  | 2018-03-01 | 2672 | 259000 |  | 政府投资 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司中铁十八局集团有限公司，河南国控建设集团有限公司，河南省工建集团有限责任公司 | 河南工程咨询监理有限公司

## 基本建成台账
附件
郑州市2019年保障性安居工程基本建成项目进度表（目标任务：50000 套）
填报单位（章）：
序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 项目建设单位 | 项目建设规模 |  |  | 项目计划年度 | 建成时间 | 配套设施 |  |  | 备注
|  |  |  | 单体个数 | 套数（套） | 建筑面积（平方米）
合计53个项目 | [8 empty] | 建设方式 | 建设设计施工单位 | 监理单位名称
金水区5个项目 |  |  |  | 70 | 7230 | 681149.75
1 | 郑州市金水区小贺庄棚户区改造项目 | 杨金路北、马林路以西 | 河南水投土地开发有限公司 | 12 | 1152 | 89600 | 2014 | 2019 | 企业自建 | 设计单位：河南华中建筑设计有限公司 施工单位：河南六建建设发展有限公司； 宝鼎建设工程有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问
2 | 郑州市金水区杨槐棚户区改造项目 | 金城大道以北、杨槐路以西 | 郑州上尤置业有限公司 | 10 | 1184 | 101000 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 设计单位：郑州煤炭工业设计院 施工单位：河南国控建设集团有限公司第二建筑工程公司 | 河南正博建设监理有限公司
3 | 郑州市金水区北录庄棚户区改造项目 | 金宝路南、金宝支路北、经四街东、经三街西 | 郑州益通汇泓房地产有限公司 | 26 | 2344 | 241878 | 2016 | 2018 | 企业自建 | 设计单位：郑州市天友建筑设计有限公司 施工单位：郑州利达建筑安装工程有限公司 河南宏业建筑管理股份有限公司 | 河南华都工程管理有限公司
4 | 郑州市金水区姚店堤棚户区改造项目(实物部分) | 107辅道东、连霍高速北、贾鲁河西、南、鸿宝路南北两侧 | 河南金汇建设投资股份有限公司 | 17 | 2166 | 201745.93 | 2017 | 2019 | 企业自建 | 设计单位：河南省建筑设计研究院； 施工单位：中建三局集团有限公司/中国建筑第七工程局有限公司 | 河南大象建设监理咨询有限公司/河南诚信工程管理有限公司
5 | 郑州市金水区徐庄棚户区改造项目(实物部分) | 杨金四街以东、杨金路以南 | 河南金泰置业有限公司 | 5 | 384 | 46925.82 | 2017 | 2019 | 企业自建 | 设计单位：机械工业第六设计研究院有限公司施工单位：河南省建设集团有限公司 | 河南海纳建设管理有限公司
中原区4个项目 |  |  |  | 24 | 5784 | 606266.12
6 | 郑州市中原区后牛庄棚户区改造项目 | 西环路东、郑上路北、工农路南 | 河南五建置业有限公司 | 6 | 1562 | 148773.86 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 河南五建建设集团有限公司 | 陕西林华建设工程项目管理集团有限公司
7 | 郑州市中原区北卧龙岗棚户区改造项目续建 | 汝河路以南、天下路以北、秦岭路以西、西三环以东 | 河南纵鑫置业有限公司 | 5 | 1365 | 139772 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 河南三建建设集团有限公司 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 河南创达建设工程管理有限公司
8 | 郑州市中原区三王庄棚户区改造项目 | 泉州路东、金龙路北 | 河南荣威置业有限公司 | 6 | 1185 | 124070 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 郑州市正岩建设集团有限公司、浙江华厦建设集团有限公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司
9 | 郑州市中原区孙庄村棚户区改造项目 | 健民路北、爱民路西 | 郑州华瑞紫韵置业有限公司 | 7 | 1672 | 193650.26 | 2014 | 2019 | 企业自建 | 福建中景建筑设计院有限公司 河南嘉丰建设有限公司 杭州建工集团有限责任公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司
二七区3个项目 |  |  |  | 32 | 4848 | 564160
10 | 郑州市二七区候寨滨河花园社区（二期）棚户区改造项目 | 大顺路以西，同心路以东，盛安路以北，双铁路以南 | 郑州市二七城乡更新建设开发有限公司 | 12 | 1280 | 128000 | 2016 | 2019 | 政府投资 | 郑州市二七城乡更新建设开发有限公司 河南惠水科技有限公司/ 郑州三强市政工程有限公司/华润燃气/中郅电力有限公司 河南省三江电力设备有限公司 | 河南绿洲工程监理有限公司/河南华都工程管理有限公司
11 | 郑州市二七区大田垌棚户区改造项目(实物部分) | 南荆路以东，郑平路以西，南四环以南，紫玉路以北 | 河南郑地新城土地开发有限公司 | 8 | 1600 | 200000 | 2017 | 2019 | 企业自建 | 郑州楷润市政工程设计有限公司/郑州三强市政工程有限公司/郑州市颖大热力工程设计院/郑州德润市政工程有限公司/河南永力电力工程设计有限公司/河南顺捷建筑安装有限公司/郑州华润燃气股份有限公司 | 河南绿洲工程监理有限公司/河南精工工程管理咨询有限公司
12 | 郑州市二七区郭家咀铁三官庙安置区二期项目（N02-2地块） | 双铁路南、四季路东、盆刘路北、荆胡路西 | 郑州市二七新区建设投资开发有限公司 | 12 | 1968 | 236160 | 2017 | 2019 | 企业自建 | 郑州凯润市政工程设计设计有限公司（给水管网及给水泵房设计）、河南卓能电力工程有限公司（供配电设计）、郑州华润燃气股份有限公司（燃气管网安装） | 河南绿洲工程监理有限公司、河南大象建设监理咨询有限公司
管城区2个项目 |  |  |  | 24 | 4723 | 515670
13 | 郑州市管城回族区五里堡棚户区改造项目（二期） | 航海路和紫荆山路交叉口，赵堡、李堡、北刘庄三个村民组 | 郑州丰益置业有限公司 | 12 | 2102 | 210000 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 中建七局第四建筑有限公司 | 建基工程咨询有限公司
14 | 郑州市管城回族区十里铺棚户区改造项目(实物部分) | 京广铁路以西、长江路以南、南三环以北、冯庄路以东 | 河南鑫苑广晟置业有限公司/郑州鑫南置业有限公司 | 12 | 2621 | 305670 | 2017 | 2019 | 企业自建 | 郑州市建筑设计院 | 河南省万安工程建设监理有限公司
惠济区5个项目 |  |  |  | 103 | 7380 | 795747.94
15 | 郑州市惠济区花园口镇（京水大庙祥云寺）棚改项目(一期） | 金京西环东、京水东路西、祥云大道北、107国道南 | 河南惠花城乡建设发展有限公司 | 54 | 2240 | 268800 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 郑州市建筑设计院中国建筑第五工程局有限公司、郑州市建筑设计院新蒲建设集团有限公司、郑州市建筑设计院河南五建建设集团有限公司 | 方大国际工程咨询股份有限公司、河南海华工程建设监理公司
16 | 郑州市惠济区新庄花王村棚改项目(一期） | 绿源路南、丰茂街东、天佑街西、绿环路北 | 河南惠昌城乡建设发展有限公司 | 16 | 1318 | 140079 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 徐辉设计股份有限公司、中天建设集团有限公司、福建六建集团有限公司 | 河南海华工程建设管理股份有限公司
17 | 郑州市惠济区东赵村棚改项目(一期） |  | 河南惠东城乡建设发展有限公司 | 10 | 1726 | 181230 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 郑州天伦万科房地产开发有限公司、河南省城乡规划设计研究总院有限公司、郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 郑州广源建设监理咨询有限公司
18 | 郑州市惠济区岗李棚户区改造项目 | 天轩街东、天英街西、绿城路南、绿荫路北 | 河南骏惠房地产开发有限公司 | 14 | 1136 | 125181.94 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 机械工业第六设计研究院有限公司、河南工建集团有限责任公司、河南国基建设集团有限公司 | 河南万安工程咨询有限公司
19 | 郑州市惠济区新庄花王村棚户区改造项目二期 | 天佑街东、天山路西、绿源路南、绿环路北 | 河南惠昌城乡建设发展有限公司 | 9 | 960 | 80457 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 徐辉设计股份有限公司、上海伦明建设（集团）有限公司 | 河南海华工程建设管理股份有限公司
郑东新区8个项目 |  |  |  | 283 | 33935 | 3394375
20 | 郑州市郑东新区圃田、后屯、唐庄、河沟王、小孙庄村棚户区改造项目（圃田嘉园） | 河沟王路南、中原大道北、圃田路东、唐庄路西 | 郑州地产集团都市开发有限公司 | 42 | 6018 | 722160 | 2016 | 2019 | 政府投资 | 河南大建建筑设计有限公司河南诚宸建设工程有限公司河南省兴华建安工程有限公司河南恒基城建集团有限公司河南省大成建设工程有限公司新蒲建设集团有限公司河南省双扶建筑安装有限公司天一建设发展有限公司郑州市第一建筑工程集团有限公司河南省中创建筑工程有限公司河南鸿宸建设有限公司 | 河南省豫咨工程管理有限公司河南正兴工程管理有限公司
21 | 郑州市郑东新区水寨、老薛庵、柳园口、桑林、徐庄、小阴庄、贾陈、马楼、刘江村棚户区改造项目（金光花苑） | 北至瑞风路、南至绿博大道、东至桑林东路、西至京港澳高速辅道 | 郑州公共住宅建设投资有限公司 | 48 | 5725 | 599200 | 2016 | 2019 | 政府投资 | 上海华都建筑规划设计有限公司河南省城乡规划设计研究总院有限公司上海中福建筑设计院有限公司河南省纺织建筑设计院有限公司河南鸿盛建筑工程有限公司 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 河南中兆建筑工程有限公司河南惠浦建设发展有限公司 浙江东厦建设工程有限公司 红旗渠建设集团有限公司河南建总国际工程有限公司 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 河南七建工程集团有限公司河南省中创建筑工程有限公司 河南诚宸建设工程有限公司 浙江宝华控股集团有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司河南新恒丰工程咨询有限公司河南建达工程咨询有限公司河南正兴工程管理有限公司
22 | 郑州市郑东新区岗赵、小刘庄、大吴、岗吴、朱庄、小张庄、杜庄棚户区改造项目（刘集1号二期） | 郑信路东、豫兴大道北，科学大道以南、岗吴路以西 | 新发展置业有限公司 | 5 | 959 | 98173 | 2016 | 2019 | 政府投资 | 中国建筑上海设计研究院有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 | 河南方大建设工程管理股份有限公司
23 | 郑州市郑东新区岗赵、小刘庄、大吴、岗吴、朱庄、小张庄、杜庄棚户区改造项目（刘集1号二期）(实物部分) | 郑信路东、豫兴大道北，科学大道以南、岗吴路以西 | 新发展置业有限公司 | 6 | 959 | 98173 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 中国建筑上海设计研究院有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 | 河南方大建设工程管理股份有限公司
24 | 郑州市郑东新区丁庄、小冉庄、马仙李、前梁、王庄、贺庄、刘集、常白、后梁棚户区改造项目（刘集2号三期） | 豫兴大道南，新燕路西，凤阳路北，贺庄东路东 | 郑州市郑汴开发建设有限公司 | 65 | 6891 | 421470 | 2016 | 2019 | 政府投资 | 河南博维建筑规划设计有限公司河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司西安华宇建筑设计有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 | 河南省诚信工程管理有限公司 河南正兴工程管理有限公司
25 | 郑州市郑东新区丁庄、小冉庄、马仙李、前梁、王庄、贺庄、刘集、常白、后梁棚户区改造项目（刘集2号三期）(实物部分) | 豫兴大道南，新燕路西，凤阳路北，贺庄东路东 | 郑州市郑汴开发建设有限公司 | 33 | 3445 | 387200 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 河南博维建筑规划设计有限公司河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司西安华宇建筑设计有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 | 河南省诚信工程管理有限公司 河南正兴工程管理有限公司
26 | 郑州市郑东新区岗赵、小刘庄、大吴、岗吴、朱庄、小张庄、杜庄棚户区改造项目（刘集1号四期） | 位于天府路以东、豫兴大道以北、康庄路以西、同舟路以南 | 新发展置业有限公司 | 14 | 2700 | 274620 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 中国建筑上海设计研究院有限公司中国建筑一局（集团）有限公司中恒建设集团有限公司郑州大学综合设计研究院有限公司中恒建设集团有限公司 | 河南宏业建设管理股份有限公司河南省华兴建设监理有限公司
27 | 郑州市郑东新区大有庄、张湖桥、南岗、小南岗、李湖桥、白坟、高庄、龙王庙、岗李棚户区改造项目（白沙安置区二期） | 永盛路南，锦绣路西，绿博大道北，康庄路东 | 郑州市郑汴开发建设有限公司 | 70 | 7238 | 793379 | 2016 | 2019 | 政府投资 | 河南大建建筑设计有限公司 河南东方建筑设计有限公司 郑州大学综合设计研究院有限公司中国建筑第七工程局有限公司 中国建筑第七工程局有限公司 中铁十八局集团有限公司 | 建基工程咨询有限公司陕西恒瑞项目管理有限公司 河南高建工程管理有限公司
高新区5个项目 |  |  |  | 66 | 11689 | 1187348.75
28 | 郑州市高新技术产业开发区祥营二期棚户区改造项目 | 枫香街南、紫竹路东、火炬街北、红叶路西 | 河南省美景之州地产开发有限公司 | 14 | 1545 | 170000 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 机械工业第六设计研究院有限公司/河南省五建建设集团有限公司 | 郑州广源建设监理咨询有限公司
29 | 郑州市高新区岗崔棚户区改造项目（一期） | 白松路以东，索河南街以南，木莲路以西 | 中建（郑州)城市发展有限公司 | 15 | 3168 | 300679 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 中国建筑上海设计研究院有限公司/中国建筑第七工程局有限公司 | 中兴豫建设管理有限公司/河南恒基时代建设管理有限公司
30 | 郑州市高新技术产业开发区贾庄棚户区改造项目 | 须水河东路以东，冬青街以南，合欢街以北，紫竹路以西 | 郑州瑞信房地产开发有限公司 | 13 | 2376 | 261360 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 河南省豫建工程管理有限公司 河南宏业建设管理股份有限公司 河南省建科建设监理有限公司
31 | 郑州市高新区欢河棚户区改造项目 | 新龙路以南，郁香街以西 | 河南荣田房地产开发有限公司、河南东方宇亿置业有限公司 | 12 | 2452 | 222790 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 郑州市建筑设计院/河南万立建筑安装有限公司/郑州劲牛建筑有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司/河南拓朴工程咨询有限公司
32 | 郑州市高新区关庄棚户区改造项目 | 关庄中街南、关庄路两侧 | 郑州玖智房地产开发有限公司 | 12 | 2148 | 232519.75 | 2017 | 2019 | 企业自建 | 郑州铭建建筑工程有限公司 | 河南万安工程咨询有限公司
荥阳市4个项目 |  |  |  | 14 | 2277 | 273240
33 | 郑州市荥阳市京城办冯砦城中村改造项目一期 | 东临福民路南临索河路北临演武路西临规划道路 | 荥阳市城市投资开发有限公司 | 3 | 510 | 61200 | 2016年 | 2019 | 政府投资 | 建设单位：荥阳市城市投资开发有限公司、设计单位：华创建筑设计有限公司；施工单位：河南隆基建设有限公司 | 河南省诚信工程管理有限公司
34 | 郑州市荥阳市京城办康砦城中村改造项目一期 | 东临塔山路南临康寨集体用地北临规划道路西临康寨集体用地 | 荥阳市城市投资开发有限公司 | 3 | 486 | 58320 | 2016年 | 2019 | 政府投资 | 建设单位：荥阳市城市投资开发有限公司、设计单位：中机十院国际工程有限公司；施工单位：河南省荥阳市兴业建筑有限公司 | 河南省华兴建设监理有限公司
35 | 郑州市荥阳市京城办冯砦城中村改造项目二期 | 东临福民路南临索河路北临演武路西临规划道路 | 荥阳市城市投资开发有限公司 | 5 | 766 | 91920 | 2017年 | 2019 | 政府投资 | 建设单位：荥阳市城市投资开发有限公司、设计单位：华创建筑设计有限公司；施工单位：河南隆基建设有限公司 | 河南省诚信工程管理有限公司
36 | 郑州市荥阳市京城办康砦城中村改造项目二期 | 东临塔山路南临康寨集体用地北临规划道路西临康寨集体用地 | 荥阳市城市投资开发有限公司 | 3 | 515 | 61800 | 2017年 | 2019 | 政府投资 | 建设单位：荥阳市城市投资开发有限公司、设计单位：中机十院国际工程有限公司；施工单位：河南省荥阳市兴业建筑有限公司 | 河南省华兴建设监理有限公司
登封市2个项目 |  |  |  | 20 | 1153 | 130000
37 | 郑州市登封市城南庄棚户区改造项目（一期） | 南环二路与通达路交叉口 西南角 | 登封市天中实业有限公司 | 10 | 585 | 65000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 河南嵩鑫建筑工程有限公司 河南省登封市建筑有限公司 | 河南方大建设工程管理股份有限公司
38 | 郑州市登封市城南庄棚户区改造项目（二期） | 南环二路与菜园路交叉口 东南角 | 登封市天中实业有限公司 | 10 | 568 | 65000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 郑州劲牛建筑有限公司 河南嵩山建筑安装有限公司 | 河南拓扑工程建设监理有限公司
中牟县11个项目 |  |  |  | 113 | 11668 | 1399440
39 | 郑州市中牟县绿博3号棚户区改造项目 | 文汇路东，九州路南，紫寰路西，琼花路北 | 郑州绿博开发建设有限公司 | 1 | 176 | 20400 | 2014 | 2019 | 政府投资 | 施工：中国建筑一局（集团）有限公司、设计：郑州大学综合设计研究院有限公司 | 河南省华兴建设监理有限公司
40 | 郑州市中牟县大孟1号棚户区改造项目 | 广惠街东，弯月路西 郑开大道南余庄北 | 郑州牟中发展投资有限公司 | 14 | 1422 | 170640 | 2015 | 2019 | 企业代建 | 设计：河南省城乡规划设计研究总院有限公司施工：郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南省华兴建设监理有限公司
41 | 郑州市中牟县绿博2号棚户区改造项目 | 紫薇路东，广惠街西，盛西路南，中央大道北 | 郑州绿博开发建设有限公司 | 12 | 1208 | 144960 | 2015 | 2019 | 政府投资 | 施工：中国建筑一局（集团）有限公司、设计：中国城市建设研究院有限公司 | 河南省华兴建设监理有限公司
42 | 郑州市中牟县青年路民主街村棚户区改造项目 | 解放路东，名吃城西，北环路南，青年路北。 | 郑州牟中发展投资有限公司 | 12 | 1375 | 165000 | 2015 | 2019 | 政府投资 | 设计：河南省建筑设计研究院有限公司。施工：郑州博雅置业有限公司 | 新恒丰咨询有限公司
43 | 郑州市中牟县东风路街道尚庄村棚户区改造项目 | 中牟县解放路与陇海路交叉口(西邻解放路，北邻官渡大街，东临人民路，南邻东风路） | 郑州牟中发展投资有限公司 | 3 | 320 | 38400 | 2015 | 2019 | 政府投资 | 设计：河南省建筑设计研究院有限公司。施工：上海伦明建设（集团）有限公司 | 河南宏业建设管理股份有限公司
44 | 郑州市中牟县东风路街道郭庄村棚户区改造项目 | 景观大道路东、小清河东、清华街南、航海路北 | 郑州正中开发投资有限公司 | 10 | 1203 | 144360 | 2016 | 2019 | 政府投资 | 设计：河南省城乡规划设计研究总院有限公司施工：深圳中海建筑有限公司 | 北京康迪建设监理咨询有限公司
45 | 郑州市中牟县万滩镇镇区社区棚户区改造项目 | 镇兴大道以东，万寿路以北，万康路以西，环湖路以南 | 河南新田万豪置业有限公司 | 8 | 358 | 42960 | 2016 | 2019 | 企业代建 | 设计：河南埃德莫菲建筑设计有限公司。施工：河南润恒建筑工程有限公司 | 广源管理咨询有限公司
46 | 郑州市中牟县六里岗村棚户区改造项目 | 陇海铁路以北、堤里小清河以南、中兴路以西、桃李路以东 | 郑州金发宝地置业有限公司 | 4 | 456 | 54720 | 2017 | 2019 | 企业代建 | 设计：正鼎国际设计有限公司施工：河南省中基建筑安装工程有限公司 | 中牟县建设工程监理公司
47 | 郑州市中牟县占李社区棚户区改造项目 | 文博路以南，站前大道以北，占李路以东，规划路以西 | 郑州正中开发投资有限公司 | 4 | 450 | 54000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 施工：深圳中海建筑有限公司。设计：河南省城乡规划设计研究总院 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司
48 | 郑州市中牟县盛和社区棚户区改造项目 | 万洪路以南、纬四路以北，文通路以东，富康路以西 | 郑州正中开发投资有限公司 | 33 | 3500 | 420000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 施工：深圳中海建筑有限公司。设计：郑州市建筑设计院 | 北京康迪建设监理咨询有限公司
49 | 郑州市中牟县轩城社区（A地块）棚户区改造项目 | 远航路以北、纬五路以南、海马路以东、福田路以西 | 郑州正中开发投资有限公司 | 12 | 1200 | 144000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 施工：深圳中海建筑有限公司。设计：郑州市建筑设计院 | 北京康迪建设监理咨询有限公司
新郑市4个项目 |  |  |  | 44 | 2736 | 292130
50 | 郑州市新郑市郭店镇华阳寨棚户区改造项目 | 密港路以北、新老郑新路中间 | 郑州新正荣置业有限公司 | 11 | 854 | 94300 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 河南富春建设工程有限公司 | 新郑市建设工程监理公司
51 | 郑州市新郑市郭店镇海寨棚户区改造项目 | 东至郑新快速路，西至龙湖界，南至海寨村土地界，北至107连接线辅道 | 河南江南置业有限公司 | 23 | 742 | 86000 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 河南大鼎建筑工程有限公司 | 郑州众诚建设咨询有限公司
52 | 郑州市新郑市新华路街道办事处裴大户寨棚户区改造项目（公园里） | 郑韩遗址公园以东，新密铁路两侧、新郑制药厂以北、湿地公园以南、以西 | 新郑市万达房地产开发有限公司 | 1 | 135 | 14710 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 郑州华南建筑设计有限公司 | 新郑市建设工程监理公司
53 | 郑州市新郑市龙湖镇崔垌村棚户区改造项目 | 绕城高速辅道以北、湖滨路以东 | 河南正商龙湖置业有限公司 | 9 | 1005 | 97120 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 河南正阳建设工程有限公司 | 新郑市建设工程监理有限公司

## 竣工项目台账
附件
郑州市2019年保障性安居工程竣工项目进度表
填报单位（章）：
序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 项目建设单位 | 项目建设规模 |  |  | 项目计划年度 | 竣工时间 | 配套设施 |  |  | 备注
|  |  |  | 单体个数 | 套数（套） | 建筑面积（平方米）
合计21个项目 | [8 empty] | 建设方式 | 建设设计施工单位 | 监理单位名称
管城区1个项目 |  |  |  | 12 | 2102 | 210000
1 | 郑州市管城回族区五里堡棚户区改造项目（二期） | 航海路和紫荆山路交叉口，赵堡、李堡、北刘庄三个村民组 | 郑州丰益置业有限公司 | 12 | 2102 | 210000 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 中建七局第四建筑有限公司 | 建基工程咨询有限公司
郑东新区8个项目 |  |  |  | 283 | 33935 | 3394375
2 | 郑州市郑东新区圃田、后屯、唐庄、河沟王、小孙庄村棚户区改造项目（圃田嘉园） | 河沟王路南、中原大道北、圃田路东、唐庄路西 | 郑州地产集团都市开发有限公司 | 42 | 6018 | 722160 | 2016 | 2019.3 |  | 河南大建建筑设计有限公司河南诚宸建设工程有限公司河南省兴华建安工程有限公司河南恒基城建集团有限公司河南省大成建设工程有限公司新蒲建设集团有限公司河南省双扶建筑安装有限公司天一建设发展有限公司郑州市第一建筑工程集团有限公司河南省中创建筑工程有限公司河南鸿宸建设有限公司 | 河南省豫咨工程管理有限公司河南正兴工程管理有限公司
3 | 郑州市郑东新区水寨、老薛庵、柳园口、桑林、徐庄、小阴庄、贾陈、马楼、刘江村棚户区改造项目（金光花苑） | 北至瑞风路、南至绿博大道、东至桑林东路、西至京港澳高速辅道 | 郑州公共住宅建设投资有限公司 | 48 | 5725 | 599200 | 2016 | 2019.3 |  | 上海华都建筑规划设计有限公司河南省城乡规划设计研究总院有限公司上海中福建筑设计院有限公司河南省纺织建筑设计院有限公司河南鸿盛建筑工程有限公司 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 河南中兆建筑工程有限公司河南惠浦建设发展有限公司 浙江东厦建设工程有限公司 红旗渠建设集团有限公司河南建总国际工程有限公司 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 河南七建工程集团有限公司河南省中创建筑工程有限公司 河南诚宸建设工程有限公司 浙江宝华控股集团有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司河南新恒丰工程咨询有限公司河南建达工程咨询有限公司河南正兴工程管理有限公司
4 | 郑州市郑东新区岗赵、小刘庄、大吴、岗吴、朱庄、小张庄、杜庄棚户区改造项目（刘集1号二期） | 郑信路东、豫兴大道北，科学大道以南、岗吴路以西 | 新发展置业有限公司 | 5 | 959 | 98173 | 2016 | 2019.3 |  | 中国建筑上海设计研究院有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 | 河南方大建设工程管理股份有限公司
5 | 郑州市郑东新区岗赵、小刘庄、大吴、岗吴、朱庄、小张庄、杜庄棚户区改造项目（刘集1号二期）(实物部分) | 郑信路东、豫兴大道北，科学大道以南、岗吴路以西 | 新发展置业有限公司 | 6 | 959 | 98173 | 2017 | 2019.3 |  | 中国建筑上海设计研究院有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 | 河南方大建设工程管理股份有限公司
6 | 郑州市郑东新区丁庄、小冉庄、马仙李、前梁、王庄、贺庄、刘集、常白、后梁棚户区改造项目（刘集2号三期） | 豫兴大道南，新燕路西，凤阳路北，贺庄东路东 | 郑州市郑汴开发建设有限公司 | 65 | 6891 | 421470 | 2016 | 2019.1 |  | 河南博维建筑规划设计有限公司河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司西安华宇建筑设计有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 | 河南省诚信工程管理有限公司 河南正兴工程管理有限公司
7 | 郑州市郑东新区丁庄、小冉庄、马仙李、前梁、王庄、贺庄、刘集、常白、后梁棚户区改造项目（刘集2号三期）(实物部分) | 豫兴大道南，新燕路西，凤阳路北，贺庄东路东 | 郑州市郑汴开发建设有限公司 | 33 | 3445 | 387200 | 2017 | 2019.1 |  | 河南博维建筑规划设计有限公司河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司西安华宇建筑设计有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 | 河南省诚信工程管理有限公司 河南正兴工程管理有限公司
8 | 郑州市郑东新区岗赵、小刘庄、大吴、岗吴、朱庄、小张庄、杜庄棚户区改造项目（刘集1号四期） | 位于天府路以东、豫兴大道以北、康庄路以西、同舟路以南 | 新发展置业有限公司 | 14 | 2700 | 274620 | 2017 | 2019.1 |  | 中国建筑上海设计研究院有限公司中国建筑一局（集团）有限公司中恒建设集团有限公司郑州大学综合设计研究院有限公司中恒建设集团有限公司 | 河南宏业建设管理股份有限公司河南省华兴建设监理有限公司
9 | 郑州市郑东新区大有庄、张湖桥、南岗、小南岗、李湖桥、白坟、高庄、龙王庙、岗李棚户区改造项目（白沙安置区二期） | 永盛路南，锦绣路西，绿博大道北，康庄路东 | 郑州市郑汴开发建设有限公司 | 70 | 7238 | 793379 | 2016 | 2019.1 |  | 河南大建建筑设计有限公司 河南东方建筑设计有限公司 郑州大学综合设计研究院有限公司中国建筑第七工程局有限公司 中国建筑第七工程局有限公司 中铁十八局集团有限公司 | 建基工程咨询有限公司陕西恒瑞项目管理有限公司 河南高建工程管理有限公司
高新区3个项目 |  |  |  | 38 | 6145 | 625309.75
10 | 郑州市高新技术产业开发区祥营二期棚户区改造项目 | 枫香街南、紫竹路东、火炬街北、红叶路西 | 河南省美景之州地产开发有限公司 | 14 | 1545 | 170000 | 2015 | 2019 | 企业自建 | 机械工业第六设计研究院有限公司/河南省五建建设集团有限公司 | 郑州广源建设监理咨询有限公司
11 | 郑州市高新区欢河棚户区改造项目 | 新龙路以南，郁香街以西 | 河南荣田房地产开发有限公司、河南东方宇亿置业有限公司 | 12 | 2452 | 222790 | 2016 | 2019 | 企业自建 | 郑州市建筑设计院/河南万立建筑安装有限公司/郑州劲牛建筑有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司/河南拓朴工程咨询有限公司
12 | 郑州市高新区关庄棚户区改造项目 | 关庄中街南、关庄路两侧 | 郑州玖智房地产开发有限公司 | 12 | 2148 | 232519.75 | 2017 | 2019 | 企业自建 | 郑州铭建建筑工程有限公司 | 河南万安工程咨询有限公司
登封市2个项目 |  |  |  | 20 | 1153 | 130000
13 | 郑州市登封市城南庄棚户区改造项目（一期） | 南环二路与通达路交叉口 西南角 | 登封市天中实业有限公司 | 10 | 585 | 65000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 河南嵩鑫建筑工程有限公司 河南省登封市建筑有限公司 | 河南方大建设工程管理股份有限公司
14 | 郑州市登封市城南庄棚户区改造项目（二期） | 南环二路与菜园路交叉口 东南角 | 登封市天中实业有限公司 | 10 | 568 | 65000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 郑州劲牛建筑有限公司 河南嵩山建筑安装有限公司 | 河南拓扑工程建设监理有限公司
中牟县7个项目 |  |  |  | 89 | 9439 | 1132680
15 | 郑州市中牟县大孟1号棚户区改造项目 | 广惠街东，弯月路西 郑开大道南余庄北 | 郑州牟中发展投资有限公司 | 14 | 1422 | 170640 | 2015 | 2019 | 企业代建 | 设计：河南省城乡规划设计研究总院有限公司施工：郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 河南省华兴建设监理有限公司
16 | 郑州市中牟县绿博2号棚户区改造项目 | 紫薇路东，广惠街西，盛西路南，中央大道北 | 郑州绿博开发建设有限公司 | 12 | 1208 | 144960 | 2015 | 2019 | 政府投资 | 施工：中国建筑一局（集团）有限公司、设计：中国城市建设研究院有限公司 | 河南省华兴建设监理有限公司
17 | 郑州市中牟县东风路郭庄村棚户区改造项目 | 景观大道路东、小清河东、清华街南、航海路北 | 郑州正中开发投资有限公司 | 10 | 1203 | 144360 | 2016 | 2019 | 政府投资 | 设计：河南省城乡规划设计研究总院有限公司施工：深圳中海建筑有限公司 | 北京康迪建设监理咨询有限公司
18 | 郑州市中牟县六里岗村棚户区改造项目 | 陇海铁路以北、堤里小清河以南、中兴路以西、桃李路以东 | 郑州金发宝地置业有限公司 | 4 | 456 | 54720 | 2017 | 2019 | 企业代建 | 设计：正鼎国际设计有限公司施工：河南省中基建筑安装工程有限公司 | 中牟县建设工程监理公司
19 | 郑州市中牟县广惠街占李社区棚户区改造项目 | 文博路以南，站前大道以北，占李路以东，规划路以西 | 郑州正中开发投资有限公司 | 4 | 450 | 54000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 施工：深圳中海建筑有限公司。设计：河南省城乡规划设计研究总院 | 河南省天隆工程管理咨询有限公司
20 | 郑州市中牟县盛和社区棚户区改造项目 | 万洪路以南、纬四路以北，文通路以东，富康路以西 | 郑州正中开发投资有限公司 | 33 | 3500 | 420000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 设计：郑州市设计院施工：天津市建工工程总承包有限公司 | 北京康迪建设监理咨询有限公司
21 | 郑州市中牟县轩城（A地块）棚户区改造项目 | 远航路以北、纬五路以南、海马路以东、福田路以西 | 郑州正中开发投资有限公司 | 12 | 1200 | 144000 | 2017 | 2019 | 政府投资 | 设计：郑州市设计院施工：天津市建工工程总承包有限公司 | 北京康迪建设监理咨询有限公司